## タスク一覧
配台不要 | 依頼NO | 工程名 | 機械名 | 換算数量 | 受注数 | 加工速度 | 製品名 | 回答納期 | 指定納期 | 原反投入日 | 加工完了区分 | 実加工数 | 実出来高 | 加工工程の決定プロセスの因子 | （元）必要人数 | 必要人数 | （元）加工速度_上書き | 加工速度_上書き | （元）タスク加工効率 | タスク加工効率 | （元）優先度 | 優先度 | （元）指定納期_上書き | 指定納期_上書き | （元）加工開始日_指定 | 加工開始日_指定 | （元）加工開始時刻_指定 | 加工開始時刻_指定 | （元）担当OP_指定 | 担当OP_指定 | （元）特別指定_備考 | 特別指定_備考 | AI特別指定_解析
| W3-14 | 検査 | 熱融着機 湖南 | 9000 | 9000 | 8 | 15020-JX5R-1440X300F-A R | 2026-04-02 | 2026-04-02 | 2026-03-18 | 0:未完 | 5700 | 5700 | 検査+熱融着機 湖南 | （1） |  | （8） |  | （―） |  | （―） |  | （2026/4/2） |  | （2026/3/18） |  | （―） |  | （―） |  | （―） | 担当者を富田さんへ固定
| W3-13 | 検査 | 熱融着機 湖南 | 6000 | 6000 | 8 | 15020-JX5R-1300X300F-A R | 2026-04-03 | 2026-04-03 | 2026-03-23 | 0:未完 | 0 | 0 | 検査+熱融着機 湖南 | （1） |  | （8） |  | （―） |  | （―） |  | （2026/4/3） |  | （2026/3/23） |  | （―） |  | （―） |  | （―）
| V4-1 | スライス | スライス機1 湖南 | 2000 | 4000 | 16.12 | 30020-BG00-1030X200F-ABK0C | 2026-04-03 | 2026-04-03 | 2026-04-01 | 0:未完 | 0 | 0 | スライス+スライス機1 湖南 | （1） |  | （16.12） |  | （―） |  | （―） |  | （2026/4/3） |  | （2026/4/1） |  | （―） |  | （―） |  | （―）
| V4-2 | スライス | スライス機1 湖南 | 200 | 400 | 16.12 | 30020-BG00-1000X200F-A C | 2026-04-03 | 2026-04-03 | 2026-04-01 | 0:未完 | 0 | 0 | スライス+スライス機1 湖南 | （1） |  | （16.12） |  | （―） |  | （―） |  | （2026/4/3） |  | （2026/4/1） |  | （―） |  | （―） |  | （―）
| V4-3 | スライス | スライス機1 湖南 | 400 | 800 | 16.12 | 30030-BG00-1000X100F-ABK0C | 2026-04-03 | 2026-04-03 | 2026-04-01 | 0:未完 | 0 | 0 | スライス+スライス機1 湖南 | （1） |  | （16.12） |  | （―） |  | （―） |  | （2026/4/3） |  | （2026/4/1） |  | （―） |  | （―） |  | （―）
| Y4-1 | スライス | スライス機1 湖南 | 1000 | 2000 | 16.12 | 30020-BG00-1030X200F-ABK0C | 2026-04-03 | 2026-04-03 | 2026-04-01 | 0:未完 | 0 | 0 | スライス+スライス機1 湖南 | （1） |  | （16.12） |  | （―） |  | （―） |  | （2026/4/3） |  | （2026/4/1） |  | （―） |  | （―） |  | （―）
| PN04-01 | EC | SEC機 湖南 | 2000 | 2000 | 18.06 | FEL3002BY05WDLG-EC | 2026-04-03 | 2026-04-03 | 2026-04-01 | 0:未完 | 0 | 0 | EC+SEC機 湖南 | （1） |  | （18.06） |  | （―） |  | （―） |  | （2026/4/3） |  | （2026/4/1） |  | （―） |  | （―） |  | （―）
yes | PN04-01 | 梱包 | SEC機 湖南 | 2000 | 2000 | 0 | FEL3002BY05WDLG-EC | 2026-04-03 | 2026-04-03 | 2026-04-01 | 0:未完 | 0 | 0 | 梱包+SEC機 湖南 | （1） |  | （0） |  | （―） |  | （―） |  | （2026/4/3） |  | （2026/4/1） |  | （―） |  | （―） |  | （―）
| Y4-11 | スライス | スライス機1 湖南 | 200 | 400 | 16.12 | 30020-BG00-1030X200F-ABK0C | 2026-04-03 | 2026-04-03 | 2026-04-01 | 0:未完 | 0 | 0 | スライス+スライス機1 湖南 | （1） |  | （16.12） |  | （―） |  | （―） |  | （2026/4/3） |  | （2026/4/1） |  | （―） |  | （―） |  | （―）
| Y3-30 | エンボス | エンボス 湖南 | 800 | 800 | 10 | 10010-FY00- 740X200F-AGR0C | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 2026-04-01 | 0:未完 | 0 | 0 | エンボス+エンボス 湖南 | （1） |  | （10） |  | （―） |  | （―） |  | （2026/4/6） |  | （2026/4/1） |  | （―） |  | （―） |  | （―）
| V4-4 | 接続 | 熱融着機 湖南 | 1600 | 1600 | 15 | 30030-AT60-1000X200F-A C | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 2026-04-01 | 0:未完 | 0 | 0 | 接続+熱融着機 湖南 | （1） |  | （15） |  | （―） |  | （―） |  | （2026/4/6） |  | （2026/4/1） |  | （―） |  | （―） |  | （―）
| V4-5 | 接続 | 熱融着機 湖南 | 1200 | 1200 | 15 | 30040-AS60-1000X200F-A C | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 2026-04-01 | 0:未完 | 0 | 0 | 接続+熱融着機 湖南 | （1） |  | （15） |  | （―） |  | （―） |  | （2026/4/6） |  | （2026/4/1） |  | （―） |  | （―） |  | （―）
yes | Y4-2 | 分割 | エンボス 湖南 | 1200 | 1200 | 15 | 25020-FG00- 740X200F-AGR0M | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 2026-04-02 | 0:未完 | 0 | 0 | 分割+エンボス 湖南 | （1） |  | （15） |  | （―） |  | （―） |  | （2026/4/6） |  | （2026/4/2） |  | （―） |  | （―） |  | （―）
| Y4-2 | エンボス | エンボス 湖南 | 1200 | 1200 | 10 | 25020-FG00- 740X200F-AGR0M | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 2026-04-02 | 0:未完 | 0 | 0 | エンボス+エンボス 湖南 | （1） |  | （10） |  | （―） |  | （―） |  | （2026/4/6） |  | （2026/4/2） |  | （―） |  | （―） |  | （―）
| W4-1 | EC | EC機 湖南 | 5700 | 5700 | 18.06 | 15020-JX5R-1440X300F-A R | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 2026-04-01 | 0:未完 | 0 | 0 | EC+EC機 湖南 | （1） |  | （18.06） |  | （―） |  | （―） |  | （2026/4/6） |  | （2026/4/1） |  | （―） |  | （―） |  | （―）
| W4-1 | 検査 | 熱融着機 湖南 | 5700 | 5700 | 9.04 | 15020-JX5R-1440X300F-A R | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 2026-04-01 | 0:未完 | 0 | 0 | 検査+熱融着機 湖南 | （1） |  | （9.04） |  | （―） |  | （―） |  | （2026/4/6） |  | （2026/4/1） |  | （―） |  | （―） |  | （―）
| Y3-26 | SEC | SEC機 湖南 | 6400 | 12800 | 25 | 0R040-8Y0B- 680X200F-AGA1C | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 2026-04-02 | 0:未完 | 0 | 0 | SEC+SEC機 湖南 | （1） |  | （25） |  | （―） |  | （―） |  | （2026/4/7） |  | （2026/4/2） |  | （―） |  | （―） |  | （―） | 4/5に少なくとも2000m出荷したいので間に合うように計画を変更する
| W4-4 | EC | EC機 湖南 | 500 | 500 | 18.06 | 25025-JP66-1160X250F-A Q | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 2026-04-02 | 0:未完 | 0 | 0 | EC+EC機 湖南 | （1） |  | （18.06） |  | （―） |  | （―） |  | （2026/4/7） |  | （2026/4/2） |  | （―） |  | （―） |  | （―）
| W4-4 | スリット | スリット機1 湖南 | 500 | 500 | 10.12 | 25025-JP66-1160X250F-A Q | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 2026-04-02 | 0:未完 | 0 | 0 | スリット+スリット機1 湖南 | （1） |  | （10.12） |  | （―） |  | （―） |  | （2026/4/7） |  | （2026/4/2） |  | （―） |  | （―） |  | （―）
yes | Y4-3 | 分割 | スリット機1 湖南 | 2800 | 2800 | 15 | 19022-FG00- 940X200F-AGR2M | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 2026-04-01 | 0:未完 | 0 | 0 | 分割+スリット機1 湖南 | （1） |  | （15） |  | （―） |  | （―） |  | （2026/4/8） |  | （2026/4/1） |  | （―） |  | （―） |  | （―）
| Y4-3 | エンボス | エンボス 湖南 | 2800 | 2800 | 10 | 19022-FG00- 940X200F-AGR2M | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 2026-04-01 | 0:未完 | 0 | 0 | エンボス+エンボス 湖南 | （1） |  | （10） |  | （―） |  | （―） |  | （2026/4/8） |  | （2026/4/1） |  | （―） |  | （―） |  | （―）
| JR260401 | スリット | スリット機1 湖南 | 950 | 950 | 10.12 | 40040-R10W- 870X 95 LG | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 2026-04-02 | 0:未完 | 0 | 0 | スリット+スリット機1 湖南 | （1） |  | （10.12） |  | （―） |  | （―） |  | （2026/4/8） |  | （2026/4/2） |  | （―） |  | （―） |  | （―）
yes | JR260401 | 梱包 | スリット機1 湖南 | 1000 | 950 | 0 | 40040-R10W- 870X 95 LG | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 2026-04-02 | 0:未完 | 0 | 0 | 梱包+スリット機1 湖南 | （1） |  | （0） |  | （―） |  | （―） |  | （2026/4/8） |  | （2026/4/2） |  | （―） |  | （―） |  | （―）
| JR260401 | SEC | SEC機 湖南 | 1000 | 950 | 25 | 40040-R10W- 870X 95 LG | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 2026-04-02 | 0:未完 | 0 | 0 | SEC+SEC機 湖南 | （1） |  | （25） |  | （―） |  | （―） |  | （2026/4/8） |  | （2026/4/2） |  | （―） |  | （―） |  | （―）
| JR260402 | スリット | スリット機1 湖南 | 950 | 950 | 10.12 | 40040-R10W- 870X 95 | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 2026-04-02 | 0:未完 | 0 | 0 | スリット+スリット機1 湖南 | （1） |  | （10.12） |  | （―） |  | （―） |  | （2026/4/8） |  | （2026/4/2） |  | （―） |  | （―） |  | （―）
yes | JR260402 | 梱包 | スリット機1 湖南 | 1000 | 950 | 0 | 40040-R10W- 870X 95 | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 2026-04-02 | 0:未完 | 0 | 0 | 梱包+スリット機1 湖南 | （1） |  | （0） |  | （―） |  | （―） |  | （2026/4/8） |  | （2026/4/2） |  | （―） |  | （―） |  | （―）
| JR260402 | SEC | SEC機 湖南 | 1000 | 950 | 25 | 40040-R10W- 870X 95 | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 2026-04-02 | 0:未完 | 0 | 0 | SEC+SEC機 湖南 | （1） |  | （25） |  | （―） |  | （―） |  | （2026/4/8） |  | （2026/4/2） |  | （―） |  | （―） |  | （―）
| T4-1 | EC | EC機 湖南 | 1000 | 1000 | 18.06 | 30040-JG00-1030X200F-ABK0Q | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 2026-04-03 | 0:未完 | 0 | 0 | EC+EC機 湖南 | （1） |  | （18.06） |  | （―） |  | （―） |  | （2026/4/8） |  | （2026/4/3） |  | （―） |  | （―） |  | （―）
| W4-2 | EC | EC機 湖南 | 6300 | 9300 | 18.06 | 15020-JX5R-1440X300F-A R | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 2026-04-02 | 0:未完 | 0 | 0 | EC+EC機 湖南 | （1） |  | （18.06） |  | （―） |  | （―） |  | （2026/4/10） |  | （2026/4/2） |  | （―） |  | （―） |  | （―）
| W4-2 | 検査 | 熱融着機 湖南 | 9300 | 9300 | 9.04 | 15020-JX5R-1440X300F-A R | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 2026-04-02 | 0:未完 | 0 | 0 | 検査+熱融着機 湖南 | （1） |  | （9.04） |  | （―） |  | （―） |  | （2026/4/10） |  | （2026/4/2） |  | （―） |  | （―） |  | （―）
| Y4-8 | SEC | SEC機 湖南 | 14000 | 28000 | 25 | 0R040-8Y0B- 870X200F-ABG1C | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 2026-04-07 | 0:未完 | 0 | 0 | SEC+SEC機 湖南 | （1） |  | （25） |  | （―） |  | （―） |  | （2026/4/10） |  | （2026/4/7） |  | （―） |  | （―） |  | （―）
| Y4-4 | スライス | スライス機1 湖南 | 8000 | 16000 | 16.12 | 30033-BY00- 640X200F-AGA0C | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 2026-04-06 | 0:未完 | 0 | 0 | スライス+スライス機1 湖南 | （1） |  | （16.12） |  | （―） |  | （―） |  | （2026/4/14） |  | （2026/4/6） |  | （―） |  | （―） |  | （―）
| Y4-5 | スライス | スライス機1 湖南 | 8000 | 16000 | 16.12 | 30033-BY00- 640X200F-AGA0C | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 2026-04-07 | 0:未完 | 0 | 0 | スライス+スライス機1 湖南 | （1） |  | （16.12） |  | （―） |  | （―） |  | （2026/4/15） |  | （2026/4/7） |  | （―） |  | （―） |  | （―）
| Y4-7 | スライス | スライス機1 湖南 | 9400 | 18800 | 16.12 | 30033-BY00- 640X200F-AGA0C | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 2026-04-09 | 0:未完 | 0 | 0 | スライス+スライス機1 湖南 | （1） |  | （16.12） |  | （―） |  | （―） |  | （2026/4/15） |  | （2026/4/9） |  | （―） |  | （―） |  | （―）
| Y4-6 | スライス | スライス機1 湖南 | 8000 | 16000 | 16.12 | 30033-BY00- 640X200F-AGA0C | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-04-08 | 0:未完 | 0 | 0 | スライス+スライス機1 湖南 | （1） |  | （16.12） |  | （―） |  | （―） |  | （2026/4/20） |  | （2026/4/8） |  | （―） |  | （―） |  | （―）
| W4-3 | EC | EC機 湖南 | 9000 | 9000 | 18.06 | 15020-JX5R-1440X300F-A R | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-04-03 | 0:未完 | 0 | 0 | EC+EC機 湖南 | （1） |  | （18.06） |  | （―） |  | （―） |  | （2026/4/20） |  | （2026/4/3） |  | （―） |  | （―） |  | （―）
| W4-3 | 検査 | 熱融着機 湖南 | 9000 | 9000 | 9.04 | 15020-JX5R-1440X300F-A R | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-04-03 | 0:未完 | 0 | 0 | 検査+熱融着機 湖南 | （1） |  | （9.04） |  | （―） |  | （―） |  | （2026/4/20） |  | （2026/4/3） |  | （―） |  | （―） |  | （―）
| Y4-9 | SEC | SEC機 湖南 | 1000 | 2000 | 25 | 0R040-8Y0B- 870X200F-ABG1C | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 2026-04-15 | 0:未完 | 0 | 0 | SEC+SEC機 湖南 | （1） |  | （25） |  | （―） |  | （―） |  | （2026/4/21） |  | （2026/4/15） |  | （―） |  | （―） |  | （―）
| Y4-9 | 熱融着 | 熱融着機 湖南 | 1000 | 2000 | 10 | 0R040-8Y0B- 870X200F-ABG1C | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 2026-04-15 | 0:未完 | 0 | 0 | 熱融着+熱融着機 湖南 | （1） |  | （10） |  | （―） |  | （―） |  | （2026/4/21） |  | （2026/4/15） |  | （―） |  | （―） |  | （―）
| Y4-10 | SEC | SEC機 湖南 | 800 | 1600 | 25 | 0R040-8Y0B- 680X200F-AGA1C | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 2026-04-15 | 0:未完 | 0 | 0 | SEC+SEC機 湖南 | （1） |  | （25） |  | （―） |  | （―） |  | （2026/4/21） |  | （2026/4/15） |  | （―） |  | （―） |  | （―）
| Y4-10 | 接続 | 熱融着機 湖南 | 800 | 1600 | 15 | 0R040-8Y0B- 680X200F-AGA1C | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 2026-04-15 | 0:未完 | 0 | 0 | 接続+熱融着機 湖南 | （1） |  | （15） |  | （―） |  | （―） |  | （2026/4/21） |  | （2026/4/15） |  | （―） |  | （―） |  | （―）
| W4-6 | EC | EC機 湖南 | 6000 | 6000 | 18.06 | 15020-JX5R- 770X300F-A R | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 2026-04-13 | 0:未完 | 0 | 0 | EC+EC機 湖南 | （1） |  | （18.06） |  | （―） |  | （―） |  | （2026/4/23） |  | （2026/4/13） |  | （―） |  | （―） |  | （―）
| W4-5 | EC | EC機 湖南 | 6600 | 6600 | 18.06 | 15020-JX5R-1300X300F-A R | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 2026-04-13 | 0:未完 | 0 | 0 | EC+EC機 湖南 | （1） |  | （18.06） |  | （―） |  | （―） |  | （2026/4/27） |  | （2026/4/13） |  | （―） |  | （―） |  | （―）